个人计划 • 7 天 • 按风险排序

# 完成 H20 产品收口并启动 iOS Native

完成尚未收口的功能流程与 UI，量化 AI 助手效果，降低连续语音延迟，同时形成可在 iPhone 上验证的 iOS Native 版本。

| 时间 | 20–26/08/2026 | 负责人 | 个人 — 不包含同事工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本周目标 | UI 定稿 • 功能可量化 • iOS Native PoC | 原则 | 每日必须有交付物、数据及通过/未通过门槛 |

# 执行摘要

|  | 已确认的优先顺序 紧急且重要：先处理（1）功能，再处理（2）UI。不紧急但重要：（3）用户体验与 iOS Native，因为已有基础代码。但 iOS Native 必须在本周启动，避免成为后续发布风险。 |
| --- | --- |

功能必须通过准确率、P50/P95 延迟、每 1,000 次成本和回退率评估，不能只凭主观感受。

UI 于第 2 天结束时冻结；之后仅修复功能、无障碍或 P0/P1 显示问题。

“追加训练”当前指扩展 intent 的词、短语、表达变体和带标注测试集；在没有数据与儿童数据使用同意前，不进行模型微调。

7 天内的 iOS 版本是有证据的 PoC/内部版。App Store 审核时长属于计划外依赖，不作为本周完成承诺。

# 1. 标准化待办清单

| 类别 | 优先级 | 待解决问题 | 目标结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 • 功能 | P0 — 紧急 | 整体成本未优化；AI 助手缺少表达变体；连续语音延迟高；范围外回退规则不清晰。 | 基线、优化版、前后数据及两步回退规则。 |
| 1 • UI | P0 — 功能之后 | 背景、图标、课程位置、内容流程、使用流程及进入歌曲流程尚未最终确认。 | UI 规格 v1.0 + 原型/页面清单 + 冻结决策。 |
| 3 • 体验 | P1 — 重要 | iOS 尚未完全 Native；BLE/HFP 与音频管理未验证；近/远场降噪不足；尚未完成北部/中部/南部儿童测试。 | iOS Native PoC + 音频/地区矩阵 + 优先级问题单。 |

## 需确认的范围外输入回退规则

第 1 次：儿童语音清晰但超出当前 intent；简短回应、重述有效选项并重新打开麦克风。

第 2 次仍超出范围：说再见，干净结束会话并返回 MAIN 等待状态。

静音、ASR 置信度低、麦克风/HFP/网络错误或 backend 超时，不计为范围外输入。

日志必须分开记录：no_speech、low_confidence、out_of_scope、network_error、audio_route_error、cancelled。

# 2. 7 天详细计划

本计划保留第 1–3 天的原始方向，并补充第 4–7 天的 iOS Native、H20、地区测试与发布门槛。

## 第 1 天 • 20/08 — 设计定稿并扩展识别语料

|  | 当日目标 锁定直接影响开发的产品决策，并在优化前建立 AI 助手基线。 |
| --- | --- |

| 上午 • 确定背景、图标、字体、颜色以及 loading/error/success 状态。 • 确定课程位置、主题/词汇/翻译/歌曲入口，并绘制 screen/flow map。 • 确定提示语、屏幕内容及每条流程的入口和出口。 | 下午 • 扩展已有 intent 的表达变体：学主题、学新词、翻译英语、下一句/上一句/停止。 • 建立带标注测试集：标准句、地区表达、缺词句、范围外句。 • 若 Huyền 姐已确认流程，则在独立 branch 实施并测试；否则继续验证 AI 助手，不阻塞 UI 规格。 |
| --- | --- |

必交付物：UI/UX 规格 v1.0；intent lexicon v1；准确率/回退基线报告

当日验收门槛：不再存在未决的 UI P0；每个核心 intent 都有标准句与变体测试集

## 第 2 天 • 21/08 — 降低延迟并冻结 UI

|  | 当日目标 减少儿童说完后的等待时间，同时不降低准确率，也不让麦克风过早关闭。 |
| --- | --- |

| 上午 • 埋点：mic_start、speech_start、end_of_speech、ASR_final、intent_done、translation_done、first_audio_play。 • 分别测量短句、长句、好/弱网络的 P50/P95，并定位 ASR、网络、backend、TTS 或 state machine 瓶颈。 • 采用可控优化：prewarm、提前上传、cache、并行处理；不能只凭感觉缩短 timeout。 | 下午 • 应用最终 UI，通过主流程 smoke test 后冻结。 • 评估租借/借用 Mac、所需 Xcode/iPhone 配置、升级便利性及备份方案。 • 确认 Apple Developer 个人/组织条件、法律权限、Apple Account 2FA、D‑U‑N‑S（组织）和当前费用。 • 向管理层汇报 UI、功能、延迟数据及 iOS 准备状态。 |
| --- | --- |

必交付物：延迟前后对比表；UI release candidate；Mac + Apple Developer 备忘录；一页管理汇报

当日验收门槛：P50 相比基线至少下降 20%，或达到内部目标 ≤2.5 秒；准确率下降不超过 3 个百分点；UI smoke test 全绿

## 第 3 天 • 22/08 — 启动 iOS Native 与 Apple Speech

|  | 当日目标 在真机 iPhone 上运行 Flutter Native，复用 UI/domain/backend，并从主识别路径移除 Safari 依赖。 |
| --- | --- |

| 上午 • 配置 Mac/Xcode/CocoaPods、debug signing 和测试 iPhone；缺账号或设备时记录 blocker。 • 建立 iOS Native branch；让 Flutter app 直接运行在 iPhone 上，不把 PWA/WebView 当主版本。 • 检查 Info.plist、麦克风/Speech/Bluetooth 权限和 deployment target。 | 下午 • 完成原生 Speech framework PoC；按 deployment target 选择 API，并检查 locale 可用性与权限。 • 用同一测试集比较 Apple Speech Native 与 Cloudflare Batch fallback。 • 设计单一 audio pipeline，避免两个 recorder 抢麦；原生服务不可用时保留 fallback。 |
| --- | --- |

必交付物：iPhone debug build；Architecture Decision Record；20 句识别结果；signing blocker 清单

当日验收门槛：App 可在真实 iPhone 运行并输出原生 transcript；主路径不再依赖 Safari Web Speech

## 第 4 天 • 23/08 — iOS 上的 BLE MAIN 与 H20 音频路由

|  | 当日目标 证明 iOS Native 能通过 BLE 接收 MAIN，并通过原生层管理 H20 麦克风/扬声器，而非依赖 PWA。 |
| --- | --- |

| 上午 • 实现 CoreBluetooth bridge：扫描/连接 service 9E3B0001，订阅 Indicate 9E3B0002，向 9E3B0003 写入 APP state。 • 保存 peripheral，并在 iOS 允许范围内验证 reconnect/state restoration。 • 确认产品仅使用 short MAIN；从新测试用例中移除 long press。 | 下午 • 配置 AVAudioSession playAndRecord + Bluetooth HFP；检查 currentRoute 的 input/output。 • 测试 H20 录放音、route 切换、断开/重连、来电/通知和 phone fallback。 • 保存 raw packet、route log、视频，并区分 APP/OS/firmware 问题。 |
| --- | --- |

必交付物：最小 native bridge；MAIN 20/20；HFP route matrix；firmware 阻塞时的 ODM issue

当日验收门槛：20/20 short MAIN 无重复；10/10 次 H20 input/output 路由正确，或以日志证明 firmware blocker

## 第 5 天 • 24/08 — 端到端集成与安全回退

|  | 当日目标 在 iOS Native 串联 MAIN → 助手 → intent → 学习/翻译，并消除常见卡死状态。 |
| --- | --- |

| 上午 • 把 CoreBluetooth/AVAudioSession/Speech 接入 Flutter 共用 state machine。 • 端到端运行学主题、学新词、逐句翻译和连续语音。 • route 变化、App 进后台、锁屏或 audio interruption 时保持状态一致。 | 下午 • 实施两步范围外回退，并区分 no_speech/low_confidence/network/audio_route。 • 断网时不得误报成功并保留状态；恢复后只重试一次，避免重复 request。 • 账号具备时准备 signed archive/TestFlight 内测；review mode 不强制要求 H20。 |
| --- | --- |

必交付物：iOS Native 演示视频；10 个端到端场景；回退测试报告；内部 archive 或 blocker

当日验收门槛：无“正在准备”卡死；10/10 主流程正确结束；P0 测试集中范围外句误导航为 0

## 第 6 天 • 25/08 — 音频、地区与成本模型测试

|  | 当日目标 在真实条件下量化体验，而不是只在安静环境验证功能。 |
| --- | --- |

| 上午 • 测试安静、电视/远处人声、儿童近麦；同一脚本测 SNR/ASR/intent。 • 在取得同意后试测北部/中部/南部儿童；区分声学、地方词和 intent mapping 错误。 • 分开比较 Android、iOS Native、Safari PWA，不能混合三平台结果。 | 下午 • 按每 1,000 次、峰值负载和存储数据，汇总 Railway/Cloudflare/TTS-ASR/cache/log 及自建服务器成本。 • 只有 benchmark 证明成本/延迟/控制收益时才建议迁移；数据不足不在本周仓促迁移。 • 修复矩阵中发现的 P0；其余列为 P1/P2，明确 owner 和期限。 |
| --- | --- |

必交付物：噪声 + 地区报告；平台矩阵；每 1,000 次成本模型；P0/P1/P2 清单

当日验收门槛：获得不同条件下的准确率/延迟；未经同意不存储或共享儿童音频；服务器决策有量化依据

## 第 7 天 • 26/08 — 回归、发布门槛与管理汇报

|  | 当日目标 用可决策的产品状态结束本周，避免结果散落在聊天或个人日志中。 |
| --- | --- |

| 上午 • 回归 Android + iOS Native：UI、MAIN、BLE reconnect、HFP route、Speech、网络、回退和内容。 • 对照 gate；仅修复阻塞演示/发布的 P0，不新增 UI 或范围外重构。 • 关闭可复现的 branch/tag/build，记录 hash、version、测试设备及 firmware。 | 下午 • 完成管理汇报：已达成、未达成、成本、风险、ODM/Apple 依赖和待批决策。 • 确认后续 14 天路线图：App Store/TestFlight、扩大噪声/地区测试、服务器、privacy、analytics。 • 作出 go/no-go：内部演示、TestFlight，或维持 Android baseline 并继续完善 iOS。 |
| --- | --- |

必交付物：release gate；build/tag；执行报告；14 天路线图；决策请求

当日验收门槛：所有未关闭 P0 都有 owner；其余问题均有优先级和期限；管理层具备 go/no-go 所需数据

# 3. KPI 与验收标准

| 项目 | 测量指标 | 内部目标 | 验收日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心 intent | 各 intent 准确率；confusion matrix；误导航。 | 安静环境 ≥95%；P0 集误导航为 0。 | 第 1/5 天 |
| 范围外输入 | 第 1 次重述；第 2 次结束；不得误判技术错误。 | 30 句受控 OOS 测试 100% 正确。 | 第 5 天 |
| 连续语音 | end-of-speech → ASR final → intent → first audio。 | P50 ≤2.5s；P95 ≤4.0s，或比基线改善 ≥20%。 | 第 2/7 天 |
| UI | screen/flow 覆盖；显示问题；主流程回归。 | 已决 screen/flow 覆盖 100%；P0 为 0。 | 第 2 天 |
| iOS BLE | MAIN event、duplicate、reconnect。 | MAIN 20/20；0 duplicate；reconnect 达到矩阵要求。 | 第 4 天 |
| iOS HFP | currentRoute input/output；record/play；interruption。 | 10/10 route 正确，或 blocker 有完整日志。 | 第 4/5 天 |
| 地区/噪声 | 准确率、重说率、各条件错误。 | 形成北/中/南与近/远场基线；小样本不做过度推断。 | 第 6 天 |
| 成本 | 每 1,000 次及峰值下的 ASR/TTS/backend/cache/log。 | 完成现状与自建服务器对比及决策阈值。 | 第 6 天 |

|  | KPI 说明 以上阈值属于内部测试 gate，并非市场承诺。若基线或样本不足，报告必须注明样本量、设备、麦克风距离、环境和 confidence interval/不确定性。 |
| --- | --- |

# 4. 依赖、风险与待决事项

| 依赖/风险 | 影响 | 本计划处理方式 | 决策期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| Huyền 姐的流程未定稿 | 内容/state 可能返工。 | 分离 UI/intent 基础层；仅按定稿版/version 集成新流程。 | 第 1 天 |
| 缺少 Mac/Xcode/iPhone | 无法运行或签名 iOS Native。 | 租借/借用 Mac；确认配置与使用时段；准备备份。 | 第 2 天 |
| Apple Developer 未就绪 | 无法 TestFlight/App Store。 | 选择个人/组织；2FA；法律权限；组织需 D‑U‑N‑S；按 Apple 当前价格预留 99 USD/年。 | 第 2–3 天 |
| ODM protocol/firmware 不清楚 | MAIN/reconnect 可能错误。 | 保存 raw packet；仅分发已知 packet；用视频/日志提交 issue。 | 第 4 天 |
| 原生 Speech 不可用 | locale/网络/OS 导致识别中断。 | 检查 availability；保留 Cloudflare Batch fallback；禁止两个 recorder 同开。 | 第 3–5 天 |
| 儿童语音数据 | 隐私风险和结果偏差。 | 取得同意；匿名化；最小 retention；不收集测试目的之外的数据。 | 第 6 天前 |
| 7 天范围过大 | 基线丢失、汇报延迟。 | 第 7 天仅关闭 P0；App Store 审核和深度优化转入后续 14 天。 | 全程 |

# 5. 每日收尾报告模板

1.  已完成：最多 3 项结果，附 commit/build 和 pass/fail 状态。

2.  数据：accuracy、P50/P95 latency、测试通过数/总数、成本或 blocker。

3.  未关闭 P0：重现步骤、platform/device/firmware 及等待中的人员/输入。

4.  需要管理层决策：列出选项、时间/成本/风险影响和个人建议。

5.  未来 24 小时：三项工作，每项有明确交付物和 gate。

|  | 建议结尾句 今天 [build/commit] 达到 [x/y] 个 gate。与基线相比，[指标] 从 […] 变为 […]。尚有 P0：[…]。我建议对 […] 采取 [go/hold]。需要在 […] 前确认 […]。 |
| --- | --- |

## 实施过程中需核对的官方资料

Apple Speech framework: https://developer.apple.com/documentation/speech

Apple Core Bluetooth background processing: https://developer.apple.com/library/archive/documentation/NetworkingInternetWeb/Conceptual/CoreBluetooth_concepts/CoreBluetoothBackgroundProcessingForIOSApps/PerformingTasksWhileYourAppIsInTheBackground.html

AVAudioSession currentRoute: https://developer.apple.com/documentation/avfaudio/avaudiosession/currentroute

Bluetooth HFP audio option: https://developer.apple.com/documentation/avfaudio/avaudiosession/categoryoptions-swift.struct/allowbluetooth

Apple Developer Program enrollment: https://developer.apple.com/programs/enroll/

文档范围：个人工作计划。不包含同事负责的内容/音乐/素材开发时间、ODM firmware 修改或 Apple 审核时间。文档采用 compact_reference_guide 版式、Letter 纸张、1 英寸页边距、Microsoft YaHei 11 pt 和固定宽度表格，便于打印、汇报和更新。