KẾ HOẠCH TÁI PHÂN CÔNG & KIỂM THỬ H20

Thiết bị vật lý · AI điều hướng bằng giọng nói · Android chạy nền · iOS Web

| Thông tin | Phạm vi chốt |
| --- | --- |
| Thời gian | 17–20/08/2026 · khóa kết quả trước báo cáo 21/08 |
| Biến động | Mẫu H20 có thể đến chiều 17/08; không để cả đội chờ thiết bị |
| Nguyên tắc | Trẻ thao tác trên H20; APP chỉ là bộ xử lý, không phải giao diện chính |
| Mục tiêu | Chứng minh MAIN → mic H20 → APP → AI điều hướng → âm thanh HFP |

Quyết định điều hành: Sáng 17/08 chuẩn bị build, simulator, bộ câu và biểu mẫu. Ngay khi mẫu đến, chạy runbook 4 giờ. Không bật giao thức packet dự thảo chỉ vì có dữ liệu gần giống; phải xác nhận raw hex và layout byte trước.

# 1. Kết luận nhanh theo nền tảng

| Hạng mục | Android APK | iOS Web hiện tại | Quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| MAIN vật lý | Có bridge BLE; cần packet firmware thật | Safari iOS không có BLE MAIN vật lý ổn định | Chốt Android trước |
| Mic/loa H20 | HFP hai chiều; cần test route thật | Có thể dùng HFP do hệ điều hành cấp trong foreground | Test route, không suy đoán |
| Tắt màn hình/chạy nền | Có thể làm bằng Foreground Service | Không đảm bảo tab web giữ mic/JS khi khóa màn hình | Tách phạm vi |
| Facebook có âm thanh | Có thể xung đột audio focus/HFP | Có thể suspend/đổi route khi sang app khác | Ưu tiên pause–resume an toàn |

Không cam kết sai: Không hứa Facebook luôn phát loa điện thoại trong khi INNOTRIK đồng thời phát HFP. Android quản lý audio focus và route ở cấp hệ thống; chỉ bật chế độ trộn nếu ma trận máy thật chứng minh ổn định.

# 2. Phân công lại theo điều kiện mẫu đến muộn

| Người | Vai trò | Chịu trách nhiệm chính | Đầu ra khóa |
| --- | --- | --- | --- |
| Anh Huy | PM + Tech Lead (A) | Chốt state machine MAIN, triage, Android background, kết luận khả thi | Decision log; P0/P1/P2; báo cáo |
| Anh Kiệt | Developer + Test Lead (R) | Build/diagnostic, raw hex, HFP route, FGS, log và regression | APK RC; log; ma trận máy; patch |
| A Huyền | Content + User QA (R/C) | Bộ câu điều hướng, transcript, UX không chạm APP, ảnh/video | Dataset; evidence index; biên bản UX |
| Sếp | Product Owner (A/C) | Chốt nghĩa short/long theo trạng thái, trade-off âm thanh và go/no-go | Quyết định sản phẩm; rủi ro chấp nhận |

# 3. Lịch 17–20/08

| Ngày | Khung | Công việc ưu tiên | Owner | Điều kiện kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/08 | Trước khi có mẫu | Khóa build; chạy test tự động; chuẩn bị simulator, 30 câu lệnh, máy/USB/log sheet | Kiệt + Huyền | Sẵn sàng cắm mẫu và test ngay |
| 17/08 | 4 giờ sau khi nhận | Pair BLE/HFP; raw hex; short/long/release; mic/loa; AI điều hướng không chạm APP | Huy + Kiệt | Có video + log + kết luận blocker |
| 18/08 | Cả ngày | Ma trận Android; nền/khóa màn hình; triển khai FGS RC1; đo latency/độ đúng | Kiệt; Huy review | BG-RC1; P0 có owner |
| 19/08 | Cả ngày | Facebook/audio focus; fix pause–resume/reconnect; iOS Web foreground/resume; regression | Huy + Kiệt | P0 đóng hoặc có quyết định |
| 20/08 | Freeze | Final smoke, bằng chứng, checksum/build ID, phụ lục và go/no-go | Cả đội | Gói báo cáo gần cuối được duyệt |

# 4. Runbook 4 giờ khi mẫu H20 đến

H+00–30: chụp mẫu/firmware, sạc, reset, pair hệ điều hành; xác minh profile gọi thoại HFP.

H+30–75: BLE scan/connect, pin/FW, subscribe raw MAIN; lưu hex + timestamp cho từng thao tác.

H+75–120: bấm 1,2 s / 1,4 s / 1,6 s / 2,0 s; kiểm tra firmware phân loại short/long/release và sequence.

H+120–180: chạy mic H20 → lệnh nói → APP điều hướng → TTS/HFP cho ba mô-đun; không chạm màn hình.

H+180–240: khóa màn hình/chuyển app nhanh, mất/kết nối lại, 20 vòng MAIN; lập P0/P1/P2.

# 5. Ma trận nghĩa nút MAIN cần khóa

Điểm kỹ thuật bắt buộc: Mốc giữ 1,5 giây hiện chỉ được đo ở nút MAIN ảo trên Flutter. H20 vật lý phải tự gửi gesture trong packet. APP đang mặc định AIV0_DRAFT_PROTOCOL_CONFIRMED=false, nên trước khi ODM xác nhận, packet chỉ được log raw và không điều hướng.

| Trạng thái | Short press kỳ vọng | Long ≥1,5 s kỳ vọng | Release / guard | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Home / idle | Gọi trợ lý MAIN | Gọi trợ lý MAIN | Rearm, không tạo action | Phù hợp |
| Trợ lý đang nghe | Không mở phiên thứ hai | Hủy/thoát có xác nhận | Không double event | Cần test |
| Dịch từng câu · sẵn sàng | Bắt đầu ghi âm | Ngưng và gọi trợ lý | Rearm | Phù hợp |
| Dịch từng câu · đang ghi | Dừng, finalize, dịch | Hủy ghi và gọi trợ lý | Không chạy short sau long | Phù hợp |
| Đang xử lý / đang phát | Busy hoặc bỏ qua có phản hồi | Dừng an toàn rồi gọi trợ lý | Idempotent | Cần chốt |
| Đang học chủ đề / từ mới | Tạm dừng và hỏi trợ giúp theo ngữ cảnh | Ngắt và gọi trợ lý chung | Giữ đúng vị trí bài | Khuyến nghị |
| Đã tạm dừng bài | Tiếp tục qua lệnh giọng nói | Không dùng long để toggle mơ hồ | Không mất bài | Sếp chốt |

Khuyến nghị chuẩn hóa: short = hành động chính theo ngữ cảnh; long = ngắt hành động hiện tại và gọi trợ lý; release = chỉ rearm.

Không dùng cùng một long press vừa Stop vừa Resume tùy thời điểm khó quan sát; Resume nên là lệnh “tiếp tục”.

Packet hợp lệ cần đủ 12 byte; gesture short/long/release; sequence tăng; một thao tác chỉ tạo một action.

# 6. Test AI điều hướng chỉ bằng cục thiết bị

| ID | Thao tác không chạm APP | Kết quả bắt buộc | Mẫu chạy | Pass |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-01 | MAIN → nói “học chủ đề” | Mở/tiếp tục đúng bài; TTS qua H20 | 10 vòng | ≥9/10; 0 nhầm mô-đun |
| AI-02 | MAIN → nói “học từ mới” | Vào từ mới; giữ trạng thái đúng | 10 vòng | ≥9/10 |
| AI-03 | MAIN → nói “dịch sang tiếng Anh” | Vào dịch từng câu | 10 vòng | ≥9/10 |
| AI-04 | Short bắt đầu, short kết thúc câu | Mic H20; dịch; phát HFP | 20 câu | ≥90% hoàn tất |
| AI-05 | Long khi đang ghi/phát/học | Ngắt an toàn, hỏi lệnh mới, không mất bài | 5/state | 0 crash; 0 double |
| AI-06 | Lệnh sai/không nói 6 giây | Hỏi lại một lần rồi chờ MAIN | 10 vòng | Không lặp vô hạn |

# 7. Android chạy nền: phạm vi cập nhật 18–19/08

| Hạng mục | Cần làm | Độ ưu tiên | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| Foreground Service | connectedDevice + microphone; cân nhắc mediaPlayback; thông báo thường trực | P0 | Service sống khi app background/khóa màn hình |
| Lifecycle | Chuyển BLE/HFP/session khỏi vòng đời MainActivity; lưu state tối thiểu | P0 | Không mất MAIN khi Activity pause |
| Audio focus | Theo dõi focus/route; pause, release và reacquire HFP | P0 | Không phát nhầm loa; không treo |
| Reconnect | BLE/HFP reconnect có backoff, timeout và thông báo | P0 | Khôi phục sau tắt/bật BT |
| Process death | Phân biệt task bị vuốt, Service bị Stop, Force Stop | P1 | Thông báo đúng; không hứa sai |
| Telemetry | Log press→prompt, speech→route, focus, route, reconnect | P1 | Mỗi lỗi truy được build/máy |

# 8. Ma trận test Android nền và xung đột Facebook

| ID | Bối cảnh | Thao tác | Kỳ vọng | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG-01 | App foreground | 20 vòng MAIN + 10 câu | Baseline mic/loa/AI ổn | Bắt buộc |
| BG-02 | Home, app nền | MAIN → học/dịch | Service xử lý; HFP phát | Bắt buộc |
| BG-03 | Màn hình tắt | Chờ 1/5/15 phút rồi MAIN | Hoạt động hoặc báo giới hạn | Bắt buộc |
| BG-04 | Facebook không âm | Lướt 2 phút rồi MAIN | Không mất BLE/HFP | Bắt buộc |
| BG-05 | Facebook video có âm | Video → MAIN trong lúc phát | APP pause/reacquire an toàn; không route sai | P0 |
| BG-06 | AI đang phát HFP | Bật video Facebook | Audio focus được log; state còn nguyên | P0 |
| BG-07 | Bluetooth off/on | Tắt 10 s rồi bật | Reconnect có giới hạn | P0 |
| BG-08 | Vuốt task | MAIN sau 30 s | Ghi rõ behavior theo OEM/Service | P1 |
| BG-09 | Force Stop | MAIN | Không hỗ trợ; yêu cầu mở app lại | Đúng giới hạn |

Phương án fix ưu tiên: Khi app khác lấy audio focus: dừng phát/ghi INNOTRIK, lưu chính xác vị trí bài, nhả route để app kia phát, rồi khi trẻ bấm MAIN thì xin lại focus + HFP và tiếp tục. Đây ổn định hơn cố phát đồng thời hai route.

# 9. iOS Web: làm được gì và test thế nào

| Tình huống | Khả năng hiện tại | Test trước mắt | Quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| Foreground, HFP đã pair | Mic/loa có thể được Safari cấp | 10 câu + kiểm tra input/output thực | Thực hiện |
| MAIN ảo | Short/long 1,5 s và AI điều hướng phần mềm | Chạy cùng state matrix Android | Thực hiện |
| MAIN BLE vật lý | Safari iOS không phải nền tảng BLE control tin cậy | Không ghi PASS bằng simulator | Chưa hỗ trợ |
| Chuyển sang app khác | Tab có thể bị throttle/suspend; mic có thể mất | 15/60/300 s rồi quay lại | Đo resume |
| Khóa màn hình | Không đảm bảo JS/mic/cloud tiếp tục | Khóa 1/5 phút; ghi behavior | Không cam kết |
| Facebook có âm | Hệ thống có thể ngắt mic/đổi route | Video → quay lại web → reacquire | Ưu tiên phục hồi |
| iOS native tương lai | CoreBluetooth + AVAudioSession có điều kiện | Spike riêng/App Store review | Không trộn với Web |

Ranh giới sản phẩm: Với iOS Web, mục tiêu hợp lý là foreground mượt + khôi phục rõ khi quay lại. Nếu bắt buộc nút BLE vật lý và hoạt động nền/khóa màn hình, cần track iOS native; không thể xác nhận bằng PWA hiện tại.

# 10. Chỉ số đo bắt buộc

| Chỉ số | Bắt đầu → kết thúc | Báo cáo | Mục tiêu ban đầu |
| --- | --- | --- | --- |
| MAIN latency | Nhấn → thiết bị/app phản hồi | P50 / P95 | P50 ≤1 s; P95 ≤2 s |
| ASR/route | Dừng nói → mở đúng mô-đun | P50 / P95 + lỗi | P50 ≤3 s; P95 ≤5 s |
| TTS first audio | Có text → HFP phát âm đầu | P50 / P95 | ≤2 s khi cache/rule |
| Intent accuracy | Lệnh chuẩn → route đúng | đúng/tổng theo câu | ≥90% vòng kiểm soát |
| MAIN reliability | Sự kiện hợp lệ → 1 action | accepted/duplicate/miss | 0 double; ≥95% nhận |
| Reconnect | Mất route → ready | giây + số lần | ≤15 s trong điều kiện chuẩn |

# 11. Bằng chứng, mức lỗi và điều kiện GO/NO-GO

| Mức | Định nghĩa | Ví dụ | Xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Chặn trải nghiệm thiết bị | Không nhận MAIN; sai mic/loa; crash; mất bài | Dừng mở rộng test, owner ngay |
| P1 | Có workaround nhưng không ổn định | Reconnect chậm; background lỗi một số máy | Fix/retest trước freeze |
| P2 | Không chặn demo | Copy/UI/log phụ | Ghi backlog |

## GO khi

Packet MAIN đã được xác minh trên mẫu thật; short/long/release không double và đúng state matrix.

Ba lệnh điều hướng chạy bằng H20, không chạm APP, có âm thanh đầu ra đúng HFP.

Android background tối thiểu pass Home + khóa màn hình; Facebook có policy pause–resume rõ.

Không còn P0; mọi P1 có owner, workaround và hạn xử lý; evidence truy được build/máy/OS.

## NO-GO hoặc chỉ demo có điều kiện khi

ODM chưa xác nhận layout packet hoặc APP vẫn chỉ nhận raw hex.

Một nhấn tạo nhiều action, long 1,5 giây sai phân loại, hoặc route âm thanh không xác định.

Yêu cầu iOS Web chạy nền bằng MAIN vật lý được coi là bắt buộc cho V1.

# 12. Checklist bằng chứng cuối ngày

| Nhóm | Tệp/bằng chứng | Tên tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| Build | APK/Web commit, dart-define, checksum | date_build_device |
| Thiết bị | model/OS/FW/pairing/profile | device_matrix.xlsx hoặc sheet |
| MAIN | raw hex, gesture, sequence, timestamp | MAIN_state_duration_result |
| Âm thanh | mic source, output route, focus log | audio_route_scenario |
| AI | audio/câu chuẩn/transcript/route/latency | AI_case_attempt |
| Video | một video cho mỗi P0/P1 và retest | issue_build_before_after |

# 13. Nguồn kỹ thuật tham khảo

Android background playback / MediaSessionService

Android microphone Foreground Service type

WebKit tracking prevention / Web Bluetooth position

WebKit background microphone behavior